## Slide 1: «Бережная школа» Проект «Оптимизация процесса организации и проведения школьного этапа в МБОУ «ОШ№17 им. Т.Н. Хренникова»»

## Slide 2: Паспорт проекта

## Slide 3: Карта текущего состояния
Поступление приказа о проведении Олимпиады
Издание приказа по школе
Распечатка бланков Согласий и заявлений
Оформление документации по корпусам
Подготовка общих списков участников по школе
Оформление списков участников по корпусам
Получение о распечатка заданий ответственным лицом
Распределение заданий по корпусам
Определение графика выполнения заданий по параллелям
Внесение корректировки в первоначальные списки участников
Сбор работ и распечатка ключей
Издание приказа о результатах школьного этапа ВСОШ
Распределение аудиторий
Осуществление рассадки по аудиториям
Решение заданий учениками
Проверка работ экспертами
Проведение процедуры раскодирования работ
Распределение работ среди экспертов
Знакомство учеников с результатами
Составление итогового протокола по школе
Заполнение протоколов
Сбор протоколов по корпусам
Отправка протокола в УО
1
2
3
5
7
8
4
4
8
4
6
120 мин.
150 мин.
30 мин.
60 мин.
30 мин.

## Slide 4: Описание проблем
Возникает риск нерациональной траты расходных материалов
Учащиеся еще не точно определились с предметами
Несоблюдение сроков подачи сведений об участниках
Потеря времени и привлечение большого количества организаторов
Количество планируемых участников сильно не соответствует с фактическим
Из-за неточного количества учеников риск привлечения большего количества организаторов, чем это необходимо
На организацию работы по аудиториям тратится большое количество времени
Риск возникновения ошибки при внесении данных
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 5: Дорожная карта реализации проекта
14.10 – 15.10 | 15.10 | 15.10 | 16.10-17.10 | 17.10 | 18.10
Назначение ответственных по корпусам | Анализ мессенджеров для создания группы | Обсуждение возможных вариантов формы сбора информации об участниках ВСОШ | Создание формы сбора информации об участниках ВСОШ | Обсуждение и утверждение плана проведения олимпиад по конкретным предметам с учетом распределения заданий по классам | Апробация внесения информации организаторами школьного этапа ВСОШ в форму сбора
Подготовка рабочего места для каждого ответственного | Создание группы в одном из мессенджеров для участников ВСОШ | Проведение анализа имеющихся в сети Интернет ресурсов, отвечающих требованиям утвержденной формы сбора информации | Утверждение сроков заполнения формы сбора информации | Назначение ответственных за выдачу и сбор бланков заданий | 

## Slide 6: Карта целевого состояния
Поступление приказа о проведении Олимпиады
Издание приказа по школе
Подготовка материалов для проведения ВСОШ
Заполнение списков участников на единой электронной платформе
Получение о распечатка заданий ответственным лицом
Распределение заданий по корпусам
Издание приказа о результатах школьного этапа ВСОШ
Распределение учеников по аудиториям и выдача заданий ответственным лицом
Решение заданий учениками
Проверка работ экспертами
Заполнение итогового протокола по школе
Отправка протокола в УО
2
1
Проведение процедуры раскодирования работ
Ознакомление с результатами
30 мин.
30 мин.

## Slide 7: Описание проблем
Нестабильное Интернет-соединение
1
2
Недостаточный уровень владения отдельными современными компьютерными технологиями некоторыми педагогами школы